****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI ILIJA**

Općinsko vijeće

KLASA: 363-02/22-03/01

URBROJ: 2186-08-03-22-03

Sveti Ilija, 11.07.2022.

Na temelju članaka 89. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18, 36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 7. sjednici održanoj 11.07.2022. godine donosi

**ODLUKU O USVAJANJU**

**PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

**Općine Sveti Ilija za 2021. godinu**

**I.**

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2021.g. definirani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Sveti Ilija povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim Strateškim razvojnim programom Općine Sveti Ilija do 2021. godine.

**II.**

Glavni ciljevi razvojnih programa Općine Sveti Ilija su osiguravanje najviših standarda u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u sportu, kulturi, obrazovanju, predškolskom odgoju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti te komunalnom uređenju.

**III.**

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su u Proračunu osigurana sredstva u okviru:

* Programa održavanja komunalne infrastrukture,
* Programa upravljanja imovinom,
* Programa jačanja gospodarstva-Poduzetnička zona,
* Programa razvoja i upravljanja sustava odvodnje i zaštite voda,
* Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

**IV.**

Privitak i sastavni dio ovog Plana razvojnih programa je tablica s popisom razvojnih programa, projekata i aktivnosti, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, s visinom planiranih sredstava po izvorima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investicija, projekt/ izvori financiranja** | | **Opći prihodi i primici**  **011** | **Namjenski prihodi**  **031,043 i 071** | **Donacije, pomoći**  **051,052,061** | **Kredit**  **081** | **Izmjena i dopuna Proračuna 2021.** | **Izvršenje**  **2021.** | **Index %** |
| **PROGRAM 1004** | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | |
| **Projekt 1004A100002** | | **Izgradnja cesta,nogostupa,uređenja naselja; Ciljevi**: Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva općine kroz provedbu projekta izgradnje komunalne infrastrukture; **Pokazatelj rezultata**: brža i veća sigurnost prometovanja svih korisnika, lakše održavanje cesta, te ujedno smanjenje rashoda općine za sanacijom oštećenja cesta | | | | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 16.025,00 | 0,00 | 823.627,73 | 940.000,00 | 839.652,73 | 89,32% |
| 451 | Dodatna ulaganja u naseljima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Projekt 1004A100003** | | **Održavanje javne rasvjete; Ciljevi:** bolja osvijetljenost i manja potrošnja energije; **Pokazatelj rezultata**: nabava 14 svjetiljki sa nosačima | | | | | | |
| 421 | Građevinski objekti-LED rasvjeta | 19.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 19.796,00 | 39,60% |
| **Projekt 1004A100004** | | **Održavanje groblja; Ciljevi:** Proširenje i uređenje groblja za dostojanstven ukop pokojnika**; Pokazatelj rezultata**: proširenje neizgrađenog dijela mjesnog groblja u Beletincu | | | | | | |
| 451 | Dodatna ulaganja- groblje | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 86.602,01 | 213.000,00 | 212.602,01 | 99,81% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 11.902,35 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 11.902,35 | 74,39% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nemater.proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 37.267,48 | 0,00 | 45.000,00 | 37.267,48 | 82,82% |
| **Projekt 1004A10005** | | **Katastarska izmjera općine; Ciljevi:**sređivanje zemljišnih knjiga i katastra na području Općine Sveti Ilija; **Pokazatelj rezultata**: donijeta Odluka Općinskog suda u Varaždinu o otvaranju zemljišne knjige za katastarsku općinu Sveti Ilija, od 06.04.2022. | | | | | | |
| 426 | Katastarska izmjera | 38.191,25 | 26.457,50 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.648,75 | 64,65% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 | 4.000,00 | 17.500,00 | 17.125,00 | 97,86% |
| **PROGRAM 1005** | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | | | | |
| **Projekt 1005A100002** | | **Dodatna ulaganja na objektima i prostorima u općinskom vlasništvu Ciljevi:** Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva i energetske učinkovitosti; **Pokazatelj rezultata:** početak izgradnje društvenog doma u Tomaševcu B., uređenje društvenih doma u Seketinu, Beletincu i Centru vinogradara u Sv. Iliji | | | | | | |
| 421 | Zgrade kulturnih institucija-društveni domovi | 0,00 | 0,00 | 198.441,10 | 0,00 | 454..000,00 | 198.441,10 | 43,71% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 66.134,93 | 86.950,00 | 153.500,00 | 153.084,93 | 99,73% |
| 451 | Dodatna ulaganja na općinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 197.272,87 | 97.933,38 | 296.000,00 | 295.206,25 | 99,73% |
| **Projekt 1005A100004** | | **Izgradnja dječjeg vrtića Ciljevi:** Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za kvalitetno izvođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine; **Pokazatelj rezultata:** izgrađen novi, moderni dječji vrtić u Beletincu za 80 djece | | | | | | |
| 421 | Dječji vrtić | 0,00 | 0,00 | 2.811.769,77 | 7.930.649,04 | 9.800.000,00 | 10.742.418,81 | 109,62% |
| 422 | Oprema-dječji vrtić | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.950,00 | 964.000,00 | 33.950,00 | 3,52% |
| 426 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.371,25 | 10.000,00 | 9.371,25 |  |
| **Projekt 1005A100005** | | **Izgradnja dječjih igrališta i sportskih objekata Ciljevi:** Stvaranje preduvjeta za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih; **Pokazatelj rezultata:** automatski sustav za navodnjavanje sportskih terena | | | | | | |
| 421 | Sportski i rekreacijski tereni i sportski objekti | 67.848,60 | 0,00 | 8.756,35 | 0,00 | 170.000,00 | 76.604,95 | 45,06% |
| 411 | Zemljište | 32.027,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 32.027,81 | 97,05% |
| **PROGRAM 1006** | | **JAČANJE GOSPODARSTVA – PODUZETNIČKA ZONA** | | | | | | |
| **Projekt 1006A100001** | | **Otkup zemljišta Ciljevi: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva** | | | | | | |
| 411 | Ostala zemljišta za poduzetničku zonu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **PROGRAM 1007** | | **RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | | | | | | |
| **Projekt 1007A100002** | | **Izgradnja kanalizacijske mreže Ciljevi**; zaštita zdravlja i poboljšanje kvalitete života stanovnika općine; **Pokazatelj rezultata**: zaštita okoliša, održivo gospodarenje otpadom i prirodnim resursima i izgradnja sustava odvodnja naselja Sveti Ilija | | | | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći-Kanalizacija-aglomeracija Varaždin | 210.553,32 | 0,00 | 0,00 | 137.753,52 | 900.000,00 | 348.306,84 | 38,70% |
| 386 | Kapitalne pomoći-Izgradnja kanalizacije SV.Ilija,Seketin i Beletinec-Krušljevec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći-izgradnja kanalizacije za školu u Sv.Iliji | 14.846,80 | 0,00 | 0,00 | 207.291,38 | 300.000,00 | 222.138,18 | 74,05% |
| 426 | Projektna dok. za kanal. mrežu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Projekt 1007A100003** | | **Izgradnja hidroelektrane Ciljevi:** korištenje prirodnih resursa i podizanje svijesti lokalne zajednice o korištenju obnovljivih izvora energija i redukciji emisije stakleničkih plinova | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina-Izrada projektne dokumentacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **PROGRAM 1010** | | **OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | | | | | |
| **Projekt 1010A100002** | | **Izgradnja objekata- škola i dvorana u Svetom Iliji Ciljevi:** Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za kvalitetno izvođenje školskog odgoja i obrazovanja na području općine; **Pokazatelj rezultata**: izgradnja nove škole i sportske dvorane u Svetom Iliji | | | | | | |
| 363 | Kapitalne pomoći-žup. pror.-izgradnja škole i dvorane Sv.Ilija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169.554,53 | 2.300.000,00 | 2.169.554,53 | 94,33% |
|  | **UKUPNO:** | **383.263,78** | **67.509,85** | **3.445.642,50** | **11.587.682,84** | **17.112.000,00** | **15.484.098,97** | **90,49%** |

**V.**

OvaOdluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Sveti Ilija za 2021. godinu, sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.g., a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Dean Hrastić, dipl.ing.