

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE**

**O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA**

**ZA 2024. GODINU**

**OPĆINE SVETI ILIJA**

**za razdoblje 01.01. – 31.12.2024.**

Sveti Ilija, 14. veljače 2025.

**S A D R Ž A J**

PREGLED STANJA 3

IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 4

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 7

PRILOG 1. Tablični pregled godišnjeg izvješća 8

**PREGLED STANJA**

Obveza izrade i donošenja Polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Polugodišnje izvješće) je propisana člankom 13. stavkom 1. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/2023).

Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje izvršno tijelo JLP(R)S u suradnji sa nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom izrađuje u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno članku 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17, 151/22) i člankom 2. točkom 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/18) općinski načelnik Općine Sveti Ilija je dana 28. prosinca 2022. godine donio Provedbeni program Općine Sveti Ilija za razdoblje 2022. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program).

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Sveti Ilija, u okviru svog djelovanja, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja Općine koji su mu povjereni zakonom, izvršavao je i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

Aktivnosti vezane za Provedbeni program Općine Sveti Ilija za razdoblje 2022.-2025. provodile su se sukladno donesenim planovima.

Provedbenim programom za razdoblje 2022. -2025. godine Općina Sveti Ilija nastavlja daljnje procese razvoja koji su u najvećem dijelu usmjereni na ostvarenje ciljeva koji se odnose na podizanje razine komunalnih usluga i standarda, stvaranje preduvjeta za jačanje gospodarske aktivnosti, zaštitu okoliša i povećanje energetske učinkovitosti građevina, te zaustavljanje procesa depopulacije i poticanje procesa demografskog oživljavanja područja Općine.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

U Provedbenom programu je predviđeno deset razvojnih mjera od čega je u izvještajnom razdoblju u potpunosti provedeno osam mjera, jedna mjera je djelomično realizirana, dok se provođenje preostale planira realizirati u narednom razdoblju.

Mjera 1.1. Unaprjeđenje uvjeta za osiguranje kvalitetnog obrazovanja

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

* dodjela subvencija učenicima i studentima
* poboljšanje i provedba redovnih djelatnosti predškolskog odgoja.

U ovom izvještajnom razdoblju od navedenih aktivnosti sve su realizirane u 2024. godini: sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, Male škole, financiranje asistenta u vrtiću i nabava poklona za blagdan sv. Nikole, sufinanciranje škole u prirodi i škole plivanja učenicima osnovnih škola, dodijeljeno je 78 božićnica i 17 stipendija studentima, te je nagrađivan učenik generacije.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 935.922,54 eura.

Mjera 1.2. Razvoj i jačanje usluga socijalne skrbi

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključna aktivnost ostvarenja mjere:

* dodjela subvencija i pomoći osjetljivim skupinama
* sufinanciranje programa za osobe treće životne dobi.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 95.747,51 eura.

Mjera 1.3. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja te razvoj sporta i

 rekreacije

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

* promicanje i unapređenje kulture, kulturnih sadržaja i razvoj kulturne infrastrukture
* obnova i uređenje sportskih objekata i površina te poticanje razvoja sporta i rekreacije
* uređenje i obnova vjerskih objekata
* poticanje rada udruga građana.

Očuvanje kulturne baštine je osnovna pretpostavka razvoja turizma i upotpunjivanja postojeće turističke ponude, te je u tom pogledu Općina Sveti Ilija u suradnji sa susjednim općinama osnovala turističku zajednicu „Varaždinski bregi“. Općina je organizirala izlet u Osijek za mještane, te je osigurala ulaganje u udruge i infrastrukturu što je vidljivo kroz aktivnosti i sredstva koja je Općina Sveti Ilija izdvojila u proračunu.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 159.051,76 eura.

Mjera 1.4. Učinkovita lokalna uprava

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

* redovna djelatnost izvršnog tijela, predstavničkog tijela, upravnih tijela i administracije Općine
* materijalni i ostali rashodi vezni za rad upravnih tijela i administracije
* učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 516.731,72 eura.

Mjera 1.5. Stvaranje povoljnog i poticajnog okruženja za obitelj i mlade

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključna aktivnost ostvarenja mjere:

* dodjela pomoći obiteljima za stanovanje.

Općina Sveti Ilija dodjeljuje poticaje za kupnju i/ili uređenje nekretnine na području općine u svrhu poboljšanja demografske slike i sprečavanja raseljavanja. Natječaj za dodjelu poticaja raspisan u prosincu 2023. godine, a poticaji su isplaćeni 10 prihvatljivih prijavitelja.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 32.763,12 eura.

Mjera 2.1. Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

* održavanje komunalne infrastrukture
* održavanje i uređenje groblja i javnih površina
* izgradnja i održavanje javne rasvjete
* izgradnja i razvoj širokopojasne infrastrukture
* uspostava održivog sustava odvodnje.

Ulaganje u komunalnu infrastrukturu je mjera kojom se osiguravaju osnovni preduvjeti svakog razvoja. Općina Sveti Ilija je u 2024. godini provodila aktivnosti i ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture, održavala javne površine i groblja (skupljanje smeća, košnja, malčiranje…) i održavanje javnih zgrada u vlasništvu Općine.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 893.638,20 eura.

Mjera 2.2. Održivo gospodarenje otpadom

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključna aktivnost za ostvarenje ove mjere:

* organizirano prikupljanje otpada.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 5.597,21 eura, a odnose se na zbrinjavanje miješanog komunalnog.

Mjera 2.3. Unapređenje sustava vatrogastva i civilne zaštite

Mjera je djelomično ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

* ulaganja u objekte i opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društva te osposobljavanja pripadnika civilne zaštite
* zaštita od kriminaliteta.

Obzirom na temeljne zadaće i važnost sustava protupožarne i civilne zaštite ovom mjerom se predviđa daljnje ulaganje u navedeni sustav zaštite kako bi bilo osigurano adekvatno djelovanje u slučaju ugroza. U tu svrhu Općina je sufinancirala nabavu vozila vatrogasnim društvima u iznosu od 20.500,00 eura. Ostali iznos odnosi se na redovno financiranje vatrogastva, civilne zaštite, HGSS, servis vatrogasnih aparata i zaštitu od kriminaliteta.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 62.058,50 eura.

Mjera 2.4. Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture

Ključna aktivnost ostvarenja mjere:

* održavanje i izgradnja lokalne prometne infrastrukture te poboljšanje uvjeta za siguran promet.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 65.321,11 eura, a odnose se na financiranje izgradnje pješačke staze u Ul. Stj. Radića u Beletincu, te izradu izvedbenog projekta za izgradnju nogostupa između naselja Sveti Ilija i Beletinec, te u Ulici Vl. Nazora u Seketinu.

Mjera 2.5. Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede

Provođenje mjera se nastavlja u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

* ulaganje u infrastrukturu poduzetničke zone
* dodjela poticaja poljoprivrednicima.

Općina Sveti Ilija je utrošila 3.021,13 eura za izradu Procjembenog elaborata za procjenu zakupnine poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu RH, provedbu Programa zaštite od divljači – nabavu repelenti, te nabavu šećera za pomoć pčelarima. Općina nije ulagala u infrastrukturu poduzetničke zone, te u tu namjenu nisu utrošena sredstva.

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbeni program Općine Sveti Ilija za razdoblje 2022.-2025. usklađen je sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Misija Općine je osigurati uvjete za kvalitetan život i rad svojih stanovnika kroz izgradnju suvremene i održive gospodarske, komunalne i društvene infrastrukture te ulaganja u obnovu i očuvanje tradicijskih vrijednosti, kulturne i prirodne baštine. Općina provodi mjere kojima iste osigurava što je vidljivo u godišnjem izvještaju.

Ostvarenjem strateških ciljeva i navedenih mjera Općina Sveti Ilija nastoji omogućiti svojim stanovnicima kvalitetniji i perspektivniji način življenja.

 **OPĆINSKI NAČELNIK**

 Marin Bosilj, dipl. ing.