

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE**

**O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA**

**ZA 2022. GODINU**

**OPĆINE SVETI ILIJA**

**za razdoblje 01.01. – 30.06.2022.**

Sveti Ilija, 26. srpnja 2022.

**S A D R Ž A J**

PREGLED STANJA 3

IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 4

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 7

PRILOG 1. Tablični pregled polugodišnjeg izvješća 8

**PREGLED STANJA**

Obveza izrade i donošenja Polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Polugodišnje izvješće) je propisana člankom 13. stavkom 1. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 06/19).

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje izvršno tijelo JLP(R)S u suradnji sa nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom izrađuje u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno članku 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) i člankom 2. točkom 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/18) općinski načelnik Općine Sveti Ilija je dana 28. prosinca 2022. godine donio Provedbeni program Općine Sveti Ilija za razdoblje 2022. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program).

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Sveti Ilija, u okviru svog djelovanja, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja Općine koji su mu povjereni zakonom, izvršavao je i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

Aktivnosti vezane za Provedbeni program Općine Sveti Ilija za razdoblje 2022.-2025. provodile su se sukladno donesenim planovima.

Provedbenim programom za razdoblje 2022. -2025. godine Općina Sveti Ilija nastavlja daljnje procese razvoja koji su u najvećem dijelu usmjereni na ostvarenje ciljeva koji se odnose na podizanje razine komunalnih usluga i standarda, stvaranje preduvjeta za jačanje gospodarske aktivnosti, zaštitu okoliša i povećanje energetske učinkovitosti građevina, te zaustavljanje procesa depopulacije i poticanje procesa demografskog oživljavanja područja Općine.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

U Provedbenom programu je predviđeno deset razvojnih mjera od čega je u izvještajnom razdoblju u potpunosti provedena jedna mjera, dok je provođenje ostalih devet u tijeku.

Mjera 1.1. Unaprjeđenje uvjeta za osiguranje kvalitetnog obrazovanja

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

* izgradnja i unapređenje infrastrukture za osnovnoškolsko obrazovanje
* dodjela subvencija učenicima i studentima
* poboljšanje i provedba redovnih djelatnosti predškolskog odgoja.

U ovom izvještajnom razdoblju od navedenih tri aktivnosti jedna je realizirana – izgradnja osnovne škole u naselju Sveti Ilija, dok se realizacija ostalih odvija predviđenom dinamikom. Ostale se odnose na mjeru brige o djeci te uključuje potpore programima osnovne škole, sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, sufinanciranje škole u prirodi i škole plivanja te dodjela stipendija studentima.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 644.086,96 kuna.

Mjera 1.2. Razvoj i jačanje usluga socijalne skrbi

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključna aktivnost ostvarenja mjere:

* dodjela subvencija i pomoći osjetljivim skupinama
* sufinanciranje programa za osobe treće životne dobi.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 60.947,91 kuna.

Mjera 1.3. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja te razvoj sporta i

 rekreacije

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

* promicanje i unapređenje kulture, kulturnih sadržaja i razvoj kulturne infrastrukture
* obnova i uređenje sportskih objekata i površina te poticanje razvoja sporta i rekreacije
* uređenje i obnova vjerskih objekata
* poticanje rada udruga građana.

Očuvanje kulturne baštine je osnovna pretpostavka razvoja turizma i upotpunjivanja postojeće turističke ponude. Turizam sve više zauzima svoje mjesto na području Općine Sveti Ilija, te upravo provođenjem ove mjere se osigurava njegov daljnji rast i razvoj.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 233.381,25 kuna.

Mjera 1.4. Učinkovita lokalna uprava

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

* redovna djelatnost izvršnog tijela, predstavničkog tijela, upravnih tijela i administracije Općine
* materijalni i ostali rashodi vezni za rad upravnih tijela i administracije
* učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 4.358.810,54 kuna.

Mjera 1.5. Stvaranje povoljnog i poticajnog okruženja za obitelj i mlade

Ključna aktivnost ostvarenja mjere:

* dodjela pomoći obiteljima za stanovanje.

Općina Sveti Ilija dodjeljuje poticaje za kupnju i/ili uređenje nekretnine na području općine u svrhu poboljšanja demografske slike i sprečavanja raseljavanja. Natječaj za dodjelu poticaja raspisan je početkom godine, a poticaji će prihvatljivim prijaviteljima biti isplaćeni u drugoj polovici godine.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 0,00 kuna.

Mjera 2.1. Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

* održavanje komunalne infrastrukture
* održavanje i uređenje groblja i javnih površina
* izgradnja i održavanje javne rasvjete
* izgradnja i razvoj širokopojasne infrastrukture
* uspostava održivog sustava odvodnje.

Ulaganje u komunalnu infrastrukturu je mjera kojom se osiguravaju osnovni preduvjeti svakog razvoja. Općina Sveti Ilija je u prvih šest mjeseci 2022. godine kontinuirano provodila aktivnosti i ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture, održavala javne površine i groblja (skupljanje smeća, košnja, malčiranje…), izradu projekata te su započeti radovi na izgradnji sustava javne odvodnje u naselju Sveti Ilija.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 654.504,50 kuna.

Mjera 2.2. Održivo gospodarenje otpadom

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključna aktivnost za ostvarenje ove mjere:

* organizirano prikupljanje otpada.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 17.837,03 kuna, a odnose se na zbrinjavanje miješanog komunalnog.

Mjera 2.3. Unapređenje sustava vatrogastva i civilne zaštite

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

* ulaganja u objekte i opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društva te osposobljavanja pripadnika civilne zaštite
* zaštita od kriminaliteta.

Obzirom na temeljne zadaće i važnost sustava protupožarne i civilne zaštite ovom mjerom se predviđa daljnje ulaganje u navedeni sustav zaštite kako bi bilo osigurano adekvatno djelovanje u slučaju ugroza.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 155.793,75 kuna.

Mjera 2.4. Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture

Ključna aktivnost ostvarenja mjere:

* održavanje i izgradnja lokalne prometne infrastrukture te poboljšanje uvjeta za siguran promet

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 0,00 kuna jer je pokretanje aktivnosti ove mjere planirana u drugoj polovici godine.

Mjera 2.5. Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

* ulaganje u infrastrukturu poduzetničke zone
* dodjela poticaja poljoprivrednicima.

Općina Sveti Ilija nije ulagala u infrastrukturu poduzetničke zone i nije poljoprivrednicima dodjeljivala poticaje u prvoj polovici godine.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 11.554,11 kuna, a odnosi se na izradu Programa zaštite od divljači.

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbeni program Općine Sveti Ilija za razdoblje 2022.-2025. usklađen je sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Misija Općine je osigurati uvjete za kvalitetan život i rad svojih stanovnika kroz izgradnju suvremene i održive gospodarske, komunalne i društvene infrastrukture te ulaganja u obnovu i očuvanje tradicijskih vrijednosti, kulturne i prirodne baštine. Općina provodi mjere kojima iste osigurava što je vidljivo u polugodišnjem izvještaju.

Ostvarenjem strateških ciljeva i navedenih mjera Općina Sveti Ilija nastoji omogućiti svojim stanovnicima kvalitetniji i perspektivniji način življenja.

 OPĆINSKI NAČELNIK

 Marin Bosilj, dipl. ing.